## Slide 1
  PERENCANAAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROGRAM KESEHATAN (Sesi 2 – Perencanaan)
Dwi Nurmawaty, SKM, MKM

## Slide 2: Perencanaan
Perencanaan merupakan upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok yang dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan menurut urutannya guna mencapau tujuan yang telah ditetapkan .

## Slide 3: Ciri-ciri perencanaan
bagian dari sistem administrasi
dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan
berorientasi pada masa depan
mampu menyelesaikan masalah
mempunyai tujuan
bersifat mampu kelola

## Slide 4: Jenis-jenis perencanaan kesehatan
Dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana
  Rencana jangka panjang (long term planning)
  Rencana jangka menengah (medium range planning).
  Rencana jangka pendek (short range planning)
Dilihat dari tingkatannya
  Rencana induk (master plan)
  Rencana operasional (operational planning)
  Rencana harian (day to day planning)
Ditinjau dari ruang lingkupnya
  Rencana strategis (strategic planning)
  Rencana taktis (tactical planning)
  Rencana menyeluruh ( comprehensive planning)
  Rencana terintegrasi (integrated planning)

## Slide 5: Syarat perencanaan yang baik
Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan
Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan
Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang teliti
Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan

## Slide 6: Lanjutan
Rencana harus bersifat sederhana
Rencana hars luwes atau fleksibel
Didalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko
Rencana arus bersifat praktis
Rencana harus merupakan forecasting

## Slide 7: Manfaat perencanaan
Tujuan yang ingin dicapai organisasi dan cara mencapainya
Jenis dan struktur organisasi yangdibuthkan
Sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan
Bentuk dan standart pengawasan yang akan dilakukan
Aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan dapat lilaksanakan secara teratur
Meghilangkan aktivitas yang tidak produktif
Mengukur hasil kegiatan
Sebagai dasar pelaksanaan fungsi manajemen lainnya

## Slide 8: Pengertian monitoring
Monitoring dan Evaluasi (M&E) merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program
onitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yg ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program/proyek sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/proyek itu selanjutnya

## Slide 9
Needs
Objectives
Input
Proses
Output
Outcome
INDIKATOR
Impact
Effectiveness
Accessibility
Efficiency
Relevance

## Slide 10
PROGRAM MONITORING
Assessment terhadap sejauh mana program dilaksanakan dan berapa
banyak target klien bisa dijangkau ?? ( Rossi & Freeman, 1993 )
Assessment terhadap sejauh mana program mencapai hasil yang di -
inginkan ( Outcome ) dan memperoleh Impact yang diharapkan
( Fink, 1993; Mohr, 1992 )
PROGRAM EVALUATION
PERFORMANCE MEASUREMENT
Assessment terhadap Efisiensi, Kualitas dan Effektivitas Program
( Martin dan Kettner, 1996 )
Menjawab pertanyaan2 :
- Berapa banyak produk / service dihasilkan ? ( Intermediate Output )
- Sejauh mana Kualitsnya ? ( Quality Output )
- Berapa banyak klien yang dilayani secara lengkap ?
( Service Completion )
- Sampai dimana Intermediate Outcome dan Final Outcome - nya ?
- Seberapa jauh Cost - Efficient dan Cost - Effective dari program tsb??

## Slide 11
MONITORING
GOAL
Activities
Objectives
PENGENDALIAN PROGRAM
Evaluation

## Slide 12
Kegiatan monitoring lebih terfokus pada pengawasan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
Monitoring dilakukan dengan cara memperoleh informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu.
Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada awal perencanaan program.
Apabila monitoring ini dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam menjaga proses pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya .
dan memberikan informasi kepada pengelola program bilamana terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

## Slide 13
Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/proyek.
Evaluasi lebih tertuju pada kajian terhadap hasil suatu program.
Evaluasi dilakukan secara periodik merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan, meng-analisis, dan menafsirkan data untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program, serta untuk mengetahui komponen program mana yang berhasil dan mana yang tidak berhasil.

## Slide 14: Tujuan M&E
Secara umum tujuan pelaksanaan M&E adalah;
Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana
Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi
Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan,
Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

## Slide 15
Monitoring dan Evaluasi (M&E) sebagai alat akuntabilitas program dan advokasi.
M&E tidak hanya memantau aktivitas program tetapi juga hasil dari aktivitas tersebut. Informasi pemantauan terhadap luaran dan hasil (output dan outcome) program yang dipublikasikan & dapat diakses oleh pemangku kepentingan akan meningkatkan akuntabilitas program.
Informasi hasil M&E dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk advokasi program kepada para pemangku kepentingan.
Informasi tersebut akan memicu dialog dan pembelajaran serta memacu keikutsertaan para pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama mendukung suksesnya program.

## Slide 16: Prinsip Dasar M&E
Adapun prinsip dasar M&E adalah:
Sistem M&E dibuat sederhana
Tujuan yang jelas, kegiatan M&E difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan dari monitoring itu sendiri yang dikaitkan dengan aktivitas dan tujuan program.
Dilakukan tepat waktu
Informasi hasil M&E harus akurat dan objektif

## Slide 17
Sistem M&E bersifat partisipatif dan transparan
Sistem M&E dibuat flexible
Bersifat action-oriented;
Kegiatan M&E dilakukan secara cost-effective.
Unit M&E terdiri dari para specialists yang tidak hanya bertugas mengumpulkan data tetapi juga melakukan analisa masalah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah secara praktis.

## Slide 18: Dasar Hukum
Pelaksanaan M&E diatur dalam berbagai ketentuan mengikat diantaranya,
Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
PP No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
PP No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 31 ayat 4c dan Pasal 61 ayat 6
Perda kabupaten Bumi Lemoung No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Manajemen Keuangan daerah

## Slide 19
TERIMA KASIH