## Slide 1: Rencana Kerja Operasional Kes. Lingungan
By
Ahmad Irfandi, SKM., MKM

## Slide 2: Defenisi dan Unsur RKO (action Plan)
Rencana kerja operasional adalah cara spesifik yang ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan
Rencana kerja ini memiliki bentuk:
  rangkaian sasaran lebih spesifik dgn jangka waktu yg lebih pendek.
  Rangkaian kegiatan saling terkaitakibat dipilihnya suatu alternative intervensi
  Rencana kerja operasional memiliki waktu spesifik, kebutuhan sumberdaya yg spesifik

## Slide 3: Unsur-Unsur RKO
Tahapan atau rencana kerja spesifik yg harus dilakukan
Adanya orang yg ertanggungjawab agar setiap tahap atau tindakan dapat diselesaikan dengan baik
Jadwal untuk menjalankan setiap tahapan atau tindakan
Sumberdaya yg perlu dialokasikan agar tahapan atau tindakan tersebut dapat diselesaikan dgn baik
Adanya mekanisme umpan balik utk memantau setiap tahapan atau tindakan

## Slide 4: Tujuan RKO
Mengidentifikasi apa yg harus dilakukan
Menguju dan membuktikan bahwa:
  Sasaran dapat tercapai sesuai dgn waktu yg telah dijadwalkan
  Adanya kemampuan utk mencapai sasaran
  Sumber daya yg dibutuhkan dapat diperoleh
  Semua informasi yg diperlukan utk mencapai sasaran yg diperoleh
  Adanya beberapa alternatif yg harus diperhatikan

## Slide 5: Membuat Rencana Kerja Operasional
Sebuah RKO yang baik perlu dilengkapi dengan berbagai informasi sbb :
Mengapa kegiatan ini penting dilaksanakan? (why).Jelaskan latar belakang masalah yang akan dipecahkan atau tujuan yang ingin dicapaiInformasi ini sudah didapat sebagian
pada langkah analisis situasi
Apa yang akan dicapai (what)Tuliskan apa yang ingin dicapai dalam bentuk tujuan operasional program

## Slide 6
Bagaimana cara mengerjakannya (how)Jelaskan langkah-langkah praktis (kegiatan) yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan program->jelaskan hambatan dan kendala dlm melaksanakan programmeningkatkan peran sertamasyarakat melalui mekanisme perencanaan di LKMD.
Siapa yang akan mengerjakan dan siapa sasaran kegiatannya (who)Staf yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kegiatan. Jelaskan jumlah dan jenis kualifikasinya (apa keterampilan) yang perlu dimiliki oleh stafMisalnya, dibuthkan 10
kader aktif dan 3 petugas lapangan.

## Slide 7
Sumber daya pendukung (what support)Buat daftarnya jenis dan jumlah peralatan (equipment support) yang diperlukan dan yang sudah tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatanBerapa dana (financial support, budgeting) yang diperlukan, berapa besar alokasinya untuk setiap jenis kegiatan, apakah ada kebutuhan dana tambahan yang tidak diduga?
Di mana kegiatan akan dilaksanakan (where)Di mana kegiatan operasional akan dilaksanakan? Hal ini penting dipertimbangkan untuk mengetahui kebutuhan alat transport dan jenis komunikasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

## Slide 8: Dalam Program Kes.Ling perlu dipikirkan ttg:
1. Need dari program
2. Objektif dari program
3. Law/peraturan-peraturan/undang-undang yang ada dalam masyarakat
4. Work and methode dalam mencapai objektif tersebut
5. Resources yang tersedia
6. Evaluation dari program
7. Anggaran yang tersedia

## Slide 9: Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan Pada Program Kesehatan Lingkungan
Merumuskan masalah
Menemukan alternatif penyelesaian masalah
Penilaian terhadap masalah
Memilih satu diantara alternatif yang paling menguntungkan
Dalam pengambilan keputusan tersebut perlu dipikirkan tentang :
1. Dari sudut pemerintah ( policy maker )
2. Dari sudut masyarakat ( konsumer
Dari sudut provider ( petugas )

## Slide 10: POARE Model
Resources Objectives
Problem
Evaluation
activities

## Slide 11: TERIMAKASIH