## Slide 1
SCHEDULING NETWORK
PERTEMUAN 9
NOVIANDI
PRODI MIK | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

## Slide 2
Network
Planning
NP digunakan sebagai teknik perencanaan dan pengawasan proyek
NP adalah model yang banyak digunakan dalam penyelenggaraan proyek, yang produknya berupa informasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam diagram jaringan.
Prinsip NP adalah hubungan ketergantungan antar pekerjaan yang digambarkan dengan diagram netwok sehingga:
Mengetahui pekerjaan mana yang perlu didahulukan, kalau perlu lembur (tambahan biaya)
Pekerjaan mana yang tidak perlu tergesa-gesa sehingga alat dan orang dapat digeser ke tempat lain demi efisiensi

## Slide 3
Manfaat NP
Perencanaan proyek yang komplek
Scheduling pekerjaan dalam urutan waktu yang praktis dan efisien
Scheduling ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan
Menentukan Trade-off antara waktu dan biaya
Menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek

## Slide 4
Kelebihan NP
Menunjukkan susunan yang logis antar kegiatan
Menunjukkan hubungan timbal balik antara pembiayaan dan waktu penyelesaian proyek
Membantu menunjukkan kegiatan yang kritis dan pengaruh keterlambatan suatu kegiatan terhadap penyelesaian proyek

## Slide 5
PERT
Do A
Do C
Do B
Do D
CPM
Do A
Do B
Do C
Do D
Network Planning Model: PERT vs CPM

## Slide 6
Program Evaluation and Review Technique
(PERT)
Alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada didalam suatu proyek
Metode yang bertujuan untuk mengurangi adanya penundaan kegiatan maupun rintangan dan perbedaan-perbedaan, mengkoordinasikan dan menyelaraskan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan dan mempercepat selesainya proyek-proyek.

## Slide 7
Karakteristik PERT
Kapan proyek selesai
Bagaimana urutan-urutan pekerjaan, kapan mulainya pekerjaan dan kapan selesainya pekerjaan
Pekerjaan mana yang paling lama
Pekerjaan mana yang tertunda
Pekerjaan mana yang dapat perhatian khusus

## Slide 8
Program Evaluation and Review Technique
(PERT)
Merupakan teknik analisa jaringan (networking) dengan menggunakan waktu aktivitas yang bersifat probabilitas.
PERT bertujuan untuk memperkirakan waktu aktivitas untuk jaringan proyek/aktivitas, sehingga di peroleh:
Tiga perkiraan waktu untuk masing-masing kejadian, sehingga diperoleh waktu rata-rata dan varians
Waktu perkiraan proyek/aktivitas, beserta rata-rata dan varians
Probabilitas penyelesaian proyek/aktivitas sesuai dengan waktu proyek/aktivitas

## Slide 9
Perkiraan Waktu
Waktu paling sering terjadi (m)
Adalah waktu yang paling sering terjadi jika suatu aktivitas diulang beberapa kali.
Waktu optimis (a)
Adalah waktu terpendek kejadian yang mungkin dimana suatu aktivitas dapat diselesaikan
Waktu pesimis (b)
Adalah waktu terpanjang kejadian yang mungkin dibutuhkan oleh suatu aktivitas untuk dapat selesai dengan asumsi bahwa segalanya tidak berjalan dengan baik

## Slide 10
Langkah – langka menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknik PERT
Tentukan perkiraan waktu aktifitas (t) dan varians (v) untuk masing-masing kejadian, dengan cara
Dimana:
a : waktu optimis (terpendek)
m : waktu paling sering terjadi
b : waktu terpanjang
Tentukan waktu tercepat dan terlama pada setiap kejadian dengan cara CPM
Identifikasi garis edar (jalur) kritis (critical path) dan tentukan waktu penyelesaian proyek/aktivitas (tp) yang merupakan waktu terlama dari proyek
dan

## Slide 11
Langkah – langka menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknik PERT
Tentukan varians untuk lamanya waktu proyek dengan cara menjumlahkan varians dari kejadian-kejadian yang berada pada garis edar (jalur) kritis (critical path) yang diberi simbol vp
Dengan asumsi distribusi normasl, tentukan rata-rata distribusi () yang merupakan nilai dari tp dan varians (2) dari distribusi yang merupakan nilai dari vp
Tentukan probabilitas penyelesaian proyek/aktivitas, dengan asumsi distribusi normal, dengan menggunakan persamaan berikut
Dimana x adalah waktu selesai proyek/aktifitas yang diharapkan/ditentukan

## Slide 12
Critical Path Method
(CPM)
Teknik menganalisis jaringan/aktivitas-aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total
Deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan
Critical path adalah jalur terpanjang dalam network diagram dan mempunyai kesalahan paling sedikit

## Slide 13
Critical Path Method
(CPM)
Lima tahapan dalam menggunakan metode CPM
Melakukan inventatisasi terhadap seluruh kegiatan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja yang digunakan untuk membangun diagram jaringan
Menentukan perhitungan maju pada setiap kegiatan proyek, dengan menetapkan ES dan EF pada setiap kegiatan.
Melakukan perhitungan mundur pada setiap aktifitas proyek
Menghitung nilai Slack atau Float untuk mengetahui kegiatan yang longgar dan kegiatan yang waktunya kritis dalam suatu jaringan kerja
Mengidentifikasi kegiatan proyek yang memiliki nilai = 0, dan membangun diagram jaringan

## Slide 14
Constructing CPM Network
Sebuah proyek jaringan mungkin haya memiliki satu node awal
Sebuah proyek jaringan mungkin hanya memiliki satu simpul akhir
Tautan memiliki durasi
Node tidak memilki durasi
3
4
code
Program test
Data take-on
install

## Slide 15
Constructing CPM Network >>
Waktu bergerak dari kiri ke kanan
Node diberi nomor secara berurutan
Sebuah jaringan mungkin tidak berisi loop
2
4
code
Program test
Data take-on
install
3
correct
diagnose
Sebuah loop mewakili urutan yang tidak mungkin

## Slide 16
Constructing CPM Network >>>
Network tidak boleh mengandung penjadwalan yang menggantung
Terdapat dua saran untuk poin penyelesaian proyek
Precedent merupakan kegiatan sebelumnya
2
4
code
Program test
install
3
Write manual

## Slide 17
TERIMA KASIH