## Slide 1: NETWORK PLANNING 2
BUDI SULISTYO

## Slide 2: KERANGKA KERJA CPM & PERT
Menetapkan Proyek & Struktur Uraian Kerja
Membangun hubungan aktivitas
Menggambarkan jaringan yang antar aktivitas
Menetapkan perkiraan waktu & biaya setiap aktivitas
Menghitung jalur terpanjang disebut JALUR KRITIS
Menggunakan jaringan untuk perencanaan, jadwal dan pengendalian proyek

## Slide 3: Diagram Jaringan
AON (Activity On Node)
Aktivitas pada TITIK
AOA (Activity On Arrow)
Aktivitas pada ARAH PANAH

## Slide 4: PENGERTIAN
ES = Earliest Start = waktu paling awal aktivitas dimulai
EF = Earliest Finish = waktu paling awal aktivitas dapat selesai
LS = Latest Start = waktu terakhir aktivitas dimulai
LF = Latest Finish = waktu terakhir aktivitas dapat selesai

## Slide 5: PENGERTIAN
ES = maximum
EF = ES + waktu aktivitas
LS = LF - waktu aktivitas
Slack = LS - ES

## Slide 7
D
Aktivitas dummy
(membangun
Komponen
Internal)
4
1
2
3
5
6
7
(Memodifikasi Atap/Lantai)
(Menuangkan Beton/memasang Rangka)
(memecahkan Alat
Pencegah Polusi
(Pemeriksa/
pengujian)
(Membangun mengumpul)
(Memasang alat
Kendali)
(membangun pembakaran)
A
C
B
G
E
F
H
Jaringan AOA yang lengkap (dengan Aktivitas Dummy) untuk Milwaukee Paper

## Slide 8
A
2
EF
LF
LS
ES
Selesai Paling
Awal
Nama atau Simbol Aktivitas
Mulai Paling
Awal
Mulai Paling
Lambat
Durasi Aktivitas
Selesai Paling
Lambat
Notasi yang Digunakan pada Titik untuk Forward dan Backward Pass

## Slide 9
0
0
0
2
A
0
0
2
2
4
C
3
7
4
F
3
3
0
B
4
7
3
D
5
13
8
G
4
8
4
E
2
15
13
E
ES of C =
EF of A
EF of A =
ES of A + 2
Es of A
ES = Max (EF of D, EF of E
= Max (8,7) = 8
Aktivitas
Durasi
LS
LF
EF
ES
Aktivitas Nama
= Max (2,3)
Start

## Slide 10
0
0
2
A
0
2
2
2
4
C
3
10
F
3
4
0
B
4
8
3
D
5
13
8
G
4
8
4
E
2
15
13
H
LS
LS = LF - 4
LF = Min (2,4)
= 2
Start
0
0
0
1
4
8
13
4
13
4
2
LF = EF
Of Project
LF= Min (LS of E, LS of F
= Min (4,10) = 4
Figur 3.11 Waktu Mulai Paling Awal dan Waktu Selesai Paling Awal untuk Milwaukee Paper

## Slide 11
0
0
2
A
0
2
2
2
4
C
3
10
F
3
4
0
B
4
8
3
D
5
13
8
G
4
8
4
E
2
15
13
H
Start
0
0
0
1
4
8
13
4
13
4
2
Slack = 0
Slack = 6
Slack = 1
Slack = 0
Slack = 0
Slack = 0
Slack = 1
Slack = 0
Slack = 0
Slack = 6
Slack = 1
Slack = 0
Slack = 0
Slack = 0
Slack = 1
Slack = 0
Figur 3.11 Waktu Mulai Paling Awal dan Waktu Selesai Paling Awal untuk Milwaukee Paper

## Slide 12
0
0
2
A
0
2
2
2
4
C
3
10
F
3
4
0
B
4
8
3
D
5
13
8
G
4
8
4
E
2
15
13
H
Start
0
0
0
1
4
8
13
4
13
4
2
Figur 3.11 Waktu Mulai Paling Awal dan Waktu Selesai Paling Awal untuk Milwaukee Paper
2
4
4
8
13
8
15

## Slide 13: Terima Kasih